未確定事項一覧

作成日：2026-08-05

対象：株式会社MoMo 上場準備規程ドラフト一式

# 1. 目的

本資料は、各規程ドラフト末尾の「要確認事項」を集約し、社内決定事項、上場支援会社レビュー事項、専門家レビュー事項、運用開始時に整備すべき事項に分類したものである。

規程本文は、現時点で把握しているMoMoの運営体制に合わせて初版作成済みである。今後は、本一覧をもとにヒアリング、支援会社レビュー及び専門家確認を行い、確定事項を各規程へ反映する。

# 2. 優先度の考え方

| 優先度 | 意味 | 対応目安 |
| --- | --- | --- |
| A | 上場準備体制、機関設計、決裁統制、監査体制に直結する事項 | 支援会社レビュー前に社内方針を置く |
| B | 労務、会計、税務、法務、個人情報等、専門家確認が必要な事項 | 専門家へ確認依頼する |
| C | 日常運用の責任者、台帳、ツール、証跡管理に関する事項 | 初期運用開始時に決める |
| D | 将来導入又は該当資産発生時に確認すればよい事項 | 必要時に更新する |

# 3. 最優先で決める事項

| 優先度 | 分類 | 決めること | 確認先 | 関連規程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 機関設計 | 取締役会設置会社への移行時期はN-1期中とする。定款変更及び登記の具体時期は支援会社レビュー後に司法書士と確定する。 | 社内、上場支援会社、司法書士 | 取締役会規程 |
| A | 役員体制 | 追加取締役1名は未定。候補は現状外部人材を検討する。監査役候補者も現時点では未定。監査役は外部候補を優先し、非常勤で開始し、選任時期はN-1期中とする。 | 社内、上場支援会社 | 取締役会規程、監査役規程、監査役監査規程、監査役監査基準 |
| A | 監査体制 | 監査役会は当面設置しない。内部監査は初期は外部専門家を活用し、社内候補者はいない前提で設計する。外部専門家は現時点では未定。初回内部監査はN-1期中の下期に実施する想定とする。 | 社内、上場支援会社、監査法人候補 | 監査役規程、内部監査規程 |
| A | 決裁統制 | 10万円以上は代表取締役承認、50万円以上は経営会議又は取締役会報告、100万円以上は原則取締役会決議とする。 | 社内、上場支援会社 | 職務権限規程、稟議規程、販売管理規程、購買管理規程、外注管理規程、資金管理規程 |
| A | 会議体 | 月次決算完了後すぐに経営会議を開催し、必要事項を取締役会へ上程する。取締役会資料の提出期限は開催日の3日前とする。 | 社内、上場支援会社 | 経営会議規程、取締役会規程 |
| A | 内部通報 | 内部通報担当者は管理部。匿名通報を認める。通報用メールアドレスはinfo@momo-gpt.comとし、外部相談先は弁護士法人Oneasiaの越路先生を前提とする。 | 社内、弁護士又は社労士 | 内部通報ポリシー、リスク・コンプライアンス管理規程 |
| A | 反社対応 | 反社チェック担当者は管理部。初期はWeb検索等の簡易チェックで開始し、既存取引先の初回チェックはN-1期中に完了する。疑義発生時は弁護士法人Oneasiaの越路先生へ相談する。 | 社内、上場支援会社、弁護士 | 反社会的勢力対応規程、販売管理規程、購買管理規程、外注管理規程 |
| A | 関連当事者 | 管理責任者は未定。管理部主管、最終確認は代表取締役社長で初期運用する。現時点で既存の関連当事者取引はない。調査票は現任取締役、追加取締役候補、監査役候補、主要株主を対象とする。 | 社内、上場支援会社、会計士 | 関連当事者取引管理規程 |

# 4. 専門家レビューに回す事項

| 優先度 | 分類 | 確認事項 | 確認先 | 関連規程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 労務 | 就業規則と賃金規程、人事評価規程の整合 | 社労士 | 賃金規程、人事評価規程 |
| B | 労務 | 就業規則第39条の支払日を「末締め翌20日支払い」に修正するか | 社労士 | 賃金規程 |
| B | 労務 | 就業規則第19条の始業9時、終業19時、休憩60分と1日8時間の整合 | 社労士 | 賃金規程 |
| B | 労務 | 就業規則第41条の賞与算定期間の表記ゆれ（4月31日、8月30日）の修正 | 社労士 | 賃金規程 |
| B | 労務 | 固定残業手当10時間分の金額、計算方法、労働条件通知書記載 | 社労士 | 賃金規程 |
| B | 会計税務 | 固定資産計上確認基準は10万円以上とし、会計処理は税理士法人cosmosへ確認する。 | 税理士、会計士 | 固定資産管理規程 |
| B | 会計税務 | 現時点で棚卸資産、教材、販売用端末、商品、仕掛品はない。今後該当資産が発生した場合、税理士法人cosmosへ会計処理を確認する。 | 税理士、会計士 | 棚卸資産管理規程、棚卸実施要領、経理規程 |
| B | 会計税務 | 事業別売上計上基準、未払費用、前払費用、減価償却、引当金の月次処理方針 | 税理士、会計士 | 経理規程、販売管理規程 |
| B | 法務 | 契約書は電子契約中心。紙原本が発生した場合は管理部指定場所に保管し、文書管理台帳に記録する。電子帳簿保存法対応及び文書保存期間基準は専門家へ確認する。 | 弁護士、税理士 | 文書管理規程 |
| B | 法務 | 関連当事者取引、利益相反、年間10万円未満通常取引の承認例外基準 | 弁護士、会計士、上場支援会社 | 関連当事者取引管理規程 |
| B | 法務 | 外注契約の成果物権利帰属、再委託、データ返却・廃棄証明 | 弁護士 | 外注管理規程、知的財産管理規程 |
| B | 知財 | 商標、OSS利用、AI出力物、受託開発の権利帰属 | 弁理士、弁護士 | 知的財産管理規程 |
| B | 個人情報 | 個人情報保護責任者は柿塚。プライバシーポリシーは未公開のためN-1期中に作成・公開する。漏えい等の一次受付は管理部、外部相談先は弁護士法人Oneasiaの越路先生とする。 | 弁護士、個人情報保護担当者 | 個人情報保護規程、情報セキュリティ管理規程 |

# 5. 社内で決める運用事項

| 優先度 | 分類 | 決めること | 初期案 | 関連規程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 管理責任者 | 経理、財務、予算、資金、固定資産、文書、情報セキュリティ、個人情報、クレーム、リスク・コンプライアンスの責任者 | 管理部主管、必要に応じて代表又は管理部責任者 | 各管理規程 |
| C | 会計運用 | 経理責任者及び月次決算確認者は取締役の柿塚、経理実務担当は伊藤翔及び柿塚とする。税務顧問は税理士法人cosmosとする。MFは見積、請求、経費精算、会計及び給与計算で利用する。 | 翌月20日までに実績反映 | 経理規程、予算管理規程 |
| C | 予算運用 | 予算統括責任者は柿塚、各事業予算責任者は組織図上の各事業責任者、月次実績入力担当者は各事業責任者とする。予算は事業部別・月次で管理し、重要差異は10%以上又は100万円以上を目安とする。 | 事業別スプレッドシートを活用 | 予算管理規程 |
| C | 稟議運用 | 稟議はNotionで運用開始し、稟議書様式はGoogleドキュメントで作成する。事後稟議は3営業日以内とする。 | Googleドキュメント様式、Notion管理、10万円以上代表承認 | 稟議規程、職務権限規程 |
| C | 販売管理 | 見積・契約・請求はMFを利用し、売掛金・未入金管理は管理部が担当する。MFは経費精算、会計及び給与計算にも利用する。 | MF、Notion管理 | 販売管理規程、与信管理規程 |
| C | 与信管理 | 与信確認金額は10万円/50万円/100万円基準とし、督促は支払期日経過後5営業日以内に一次確認又は督促を行う。受託開発・OEMなど先行工数又は外注費が大きい案件は前金又は分割入金を原則とし、30日超過又は回収懸念がある場合はサービス停止・追加取引停止を検討する。 | 10万円/50万円/100万円基準、5営業日以内督促、30日超過停止検討 | 与信管理規程 |
| C | 購買管理 | 相見積は50万円以上を目安とし、困難な場合は省略理由を記録する。 | 10万円以上承認、50万円以上相見積目安 | 購買管理規程 |
| C | 外注管理 | 外注先の検収担当者は発注した部門責任者とする。再委託は事前承認がある場合のみ可能。個人情報・機密情報を扱う外注先は終了時のデータ返却・削除証跡を必須とする。主な外注先及び業務委託先はNotionで管理開始する。 | Notion外注先管理 | 外注管理規程 |
| C | 資金管理 | 銀行口座・インターネットバンキングの承認権限は伊藤翔とする。資金繰り表の作成担当は管理部とし、未作成のためN-1期中に月次作成を開始する。銀行口座一覧はN-1期中に管理部が作成する。 | 伊藤翔が承認者、管理部が作成担当 | 資金管理規程 |
| C | 固定資産 | 固定資産台帳はNotionで管理開始。PC、スマホ、タブレット、開発機材、ソフトウェア、ライセンスの現行一覧はN-1期中に管理部が作成する。廃棄時の情報消去等は管理部が確認記録を残す。 | Notion台帳、管理部確認記録 | 固定資産管理規程 |
| C | 文書管理 | 文書管理台帳はNotionで開始。Google Drive、Notion、マネーフォワードの権限管理者は出水とする。契約書は電子契約中心。 | Notion台帳、出水が権限管理 | 文書管理規程 |
| C | 情報管理 | 情報セキュリティ責任者は張、個人情報保護責任者は柿塚。主要システム管理者一覧はN-1期中に管理部が作成する。インシデント発生時の一次受付は管理部とする。 | 管理部主管、責任者：張・柿塚 | 情報セキュリティ管理規程、システム管理規程 |
| C | アカウント管理 | 主要サービスでは多要素認証を必須化し、退職・契約終了時のアカウント削除は管理部がチェックリストで確認する。 | 年1回棚卸、退職時即時削除 | 情報セキュリティ管理規程、システム管理規程 |
| C | クレーム管理 | クレーム一次受付は各事業担当者、クレーム管理台帳はNotion、返金・値引・補償・契約解除の最終承認者は伊藤翔とする。 | Notion台帳 | クレーム管理規程 |
| C | 出張精算 | 出張申請はGoogleフォーム、精算期限は出張終了月の月末、宿泊費上限は一般社員12,000円・部門責任者15,000円・役員20,000円、日当は原則不支給、海外出張は現時点で想定なしとする。タクシー等の例外利用は事前承認がある場合のみ可とし、赴任旅費は当面個別判断とする。 | Googleフォーム申請、MF精算、月末精算、日当原則なし | 出張・旅費規程 |

# 6. 事業・サービス別に確認する事項

| 優先度 | 事業・領域 | 確認事項 | 関連規程 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | AI研修 | 研修教材の棚卸資産該当性、研修品質クレームの初動担当、受講者個人情報の取扱い | 棚卸資産管理規程、クレーム管理規程、個人情報保護規程 |
| C | AI伴走 | 顧客情報、AI入力情報、成果物権利帰属、契約レビュー | 情報セキュリティ管理規程、知的財産管理規程、販売管理規程 |
| C | OEM | 成果物、仕掛品、原価計算、権利帰属、検収方法 | 棚卸資産管理規程、経理規程、知的財産管理規程 |
| C | AI受託開発 | ソースコード管理、リポジトリ権限、OSS利用、納品前成果物、検収、瑕疵対応 | システム管理規程、知的財産管理規程、外注管理規程 |
| C | SaaS | SaaS管理画面、障害対応、ログ管理、サービス停止基準、個人情報範囲 | システム管理規程、情報セキュリティ管理規程、与信管理規程 |
| C | キャリアコーチング | 利用者個人情報、相談内容、保存期間、クレーム対応 | 個人情報保護規程、文書管理規程、クレーム管理規程 |
| C | 補助金事業 | 責任者、顧客資料、申請書類、入金管理、クレーム初動 | 業務分掌規程、資金管理規程、文書管理規程 |
| C | ロムちゃん/すぐつくAI/Context Chat | 開発責任者、運用環境、ログ、顧客データ、障害対応 | システム管理規程、情報セキュリティ管理規程、クレーム管理規程 |

# 7. 将来導入又は該当時に確認する事項

| 優先度 | 分類 | 確認事項 | 関連規程 |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 執行役員制度 | 導入有無、候補者、担当領域、雇用契約/委任契約の別、報酬決定方法 | 執行役員規程 |
| D | 監査役会 | 当面は監査役会を設置しない。将来グロース市場準備又は支援会社指摘により必要となった場合、設置時期及び監査役会規程の要否を検討する。 | 監査役規程、監査役監査規程 |
| D | 会計監査人 | 監査法人又は会計監査人との連携開始時期 | 監査役監査規程、監査役監査基準 |
| D | 棚卸資産 | 棚卸対象資産が発生した場合の棚卸責任者、台帳、立会者、実施時期 | 棚卸資産管理規程、棚卸実施要領 |
| D | 海外出張 | 海外出張が発生する場合の日当、保険、為替換算、承認ルール | 出張・旅費規程 |
| D | リース・投資資産 | リース資産、差入敷金保証金、投資有価証券、長期貸付金の有無 | 固定資産管理規程、資金管理規程 |

# 8. 支援会社レビュー依頼時の確認項目

支援会社へは、少なくとも次の観点でレビューを依頼する。

TOKYO PRO Marketからグロース市場を目指す前提で、N-1期に整備すべき規程の範囲に過不足がないか。

取締役会、監査役、内部監査、経営会議の設計がMoMoの規模に対して過不足ないか。

10万円、50万円、100万円の承認基準が、現状の事業規模及び上場準備上の内部統制として妥当か。

Notion、マネーフォワード、Google Driveを証跡管理の中心にする運用で問題ないか。

関連当事者取引、反社チェック、内部通報、個人情報、情報セキュリティの初期運用として不足がないか。

監査役候補、内部監査担当、外部専門家活用の方針について、いつまでに確定すべきか。

支援会社レビュー後、社労士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士へ回す順序に問題がないか。

# 9. 直近の推奨アクション

| 順番 | 作業 | 担当候補 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 役員・監査体制の未確定事項を社内で確認する | 伊藤翔 | 取締役候補、監査役候補、移行時期メモ |
| 2 | 管理責任者一覧を作成する | 管理部 | 管理責任者一覧 |
| 3 | Notionで稟議、取引先、反社、関連当事者、クレーム、文書管理の台帳設計を決める | 管理部 | Notion台帳設計案 |
| 4 | 労務論点を社労士へ確認する | 伊藤翔、管理部 | 就業規則・賃金規程修正方針 |
| 5 | 会計税務論点を税理士又は会計士へ確認する | 伊藤翔、管理部 | 経理・固定資産・棚卸・売上計上方針 |
| 6 | Word規程一式と本一覧を支援会社へ共有する | 管理部 | 支援会社レビュー依頼資料 |

# 10. ヒアリング反映履歴

| 日付 | 区分 | 確定又は確認済み事項 | 残論点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-05 | 機関設計・監査体制 | 取締役会設置会社への移行はN-1期中。追加取締役は未定で外部検討。監査役候補者も現時点では未定。監査役は外部非常勤候補を優先し、選任時期はN-1期中とする。定款変更及び登記の具体時期は支援会社レビュー後に司法書士と確定する。監査役会は当面設置しない。内部監査は初期は外部専門家活用。外部専門家は現時点では未定。社内内部監査候補者はいない。初回内部監査はN-1期中の下期に実施する想定。初年度重点監査項目は、稟議、職務権限、月次決算、予実管理、販売、購買、外注、反社、与信、情報セキュリティ及び個人情報を中心とする。内部監査・監査役監査資料はNotion又はGoogle Driveに保存する。経営会議は月次決算完了後すぐ開催し、必要事項を取締役会へ上程。取締役会資料提出期限は開催日の3日前。 | 追加取締役候補者名、外部監査役候補者名、外部内部監査支援先、監査役の任期・報酬・責任限定契約方針、監査役監査の初回監査時期、会計監査人又は監査法人との連携開始時期 |
| 2026-08-05 | 決裁統制・稟議 | 金額基準は10万円以上代表承認、50万円以上経営会議又は取締役会報告、100万円以上原則取締役会決議で確定。稟議はNotionで運用開始し、稟議書様式はGoogleドキュメントで作成する。事後稟議は3営業日以内。契約締結前の確認者は塚原、最終承認・押印/電子署名は伊藤翔。支払、銀行振込、資金移動、発注、採用の最終承認者は伊藤翔。取締役会への上程基準は100万円以上の重要支出・契約・外注・借入・投資等を原則とする。 | Googleドキュメント稟議書様式の具体項目、Notion稟議台帳の項目、マネーフォワード処理対象範囲 |
| 2026-08-05 | 反社・内部通報・関連当事者 | 反社チェック担当者は管理部。反社チェックは初期はWeb検索等の簡易チェックで開始。既存取引先の初回チェックはN-1期中に完了。疑義相談及び外部相談先は弁護士法人Oneasiaの越路先生。内部通報担当者は管理部、匿名通報を認める。通報用メールアドレスはinfo@momo-gpt.com。関連当事者取引管理責任者は未定のため、初期運用では管理部主管、最終確認は代表取締役社長とする。既存の関連当事者取引は現時点でない。関連当事者調査票は現任取締役、追加取締役候補、監査役候補、主要株主を対象とする。 | 通報対応従事者の指定方法、関連当事者調査票の具体様式、主要株主及び近親者の範囲、開示要否検討を支援会社・監査法人等へ確認するタイミング |
| 2026-08-05 | 経理・資金・予算・販売管理 | 経理責任者及び月次決算確認者は取締役の柿塚。経理実務担当は伊藤翔及び柿塚。税理士は税理士法人cosmos。事業別売上計上基準は、AI研修・AI伴走は役務提供完了時、受託開発・OEMは検収時、SaaSは利用期間に応じて月次、補助金は条件確定時を初期案とする。資金繰り表の作成担当は管理部とし、未作成のためN-1期中に月次作成開始。銀行口座一覧はN-1期中に管理部が作成する。銀行口座・インターネットバンキングの承認権限は伊藤翔。MFは見積、請求、経費精算、会計及び給与計算で利用する。売掛金・未入金管理は管理部。 | 月次決算の具体締め日程、資金繰り表フォーマット、未払費用・前払費用・減価償却・引当金の月次処理方針 |
| 2026-08-05 | 固定資産・棚卸・購買・外注 | 固定資産台帳はNotionで管理開始。固定資産計上確認基準は10万円以上。現行資産一覧はN-1期中に管理部が作成。廃棄時の情報消去等は管理部が確認記録を残す。現時点で棚卸資産に該当する教材、販売用端末、商品、仕掛品はない。購買の相見積は50万円以上を目安とし、困難な場合は省略理由を記録。主な購買先、継続契約、自動更新契約、SaaS契約、主な外注先及び業務委託先はNotionで管理開始する。外注先の検収担当者は発注した部門責任者。再委託は事前承認がある場合のみ可能。個人情報・機密情報を扱う外注先は終了時のデータ返却・削除証跡を必須とする。 | 固定資産の税務処理、発注担当者、外注先選定基準 |
| 2026-08-05 | 情報セキュリティ・個人情報・システム | 情報セキュリティ責任者は張、個人情報保護責任者は柿塚。Google Workspace、Notion、マネーフォワード、GitHub等の主要システム管理者一覧はN-1期中に管理部が作成する。主要サービスでは多要素認証を必須化する。退職・契約終了時のアカウント削除は管理部がチェックリストで確認する。AIサービスへの入力禁止情報は、個人情報、顧客秘密情報、未公開の上場準備情報、ソースコード、認証情報とする。プライバシーポリシーは未公開のためN-1期中に作成・公開する。情報漏えい等の一次受付は管理部、外部相談先は弁護士法人Oneasiaの越路先生とする。 | 情報管理責任者、システム管理責任者、教育担当者、プライバシーポリシーURL、AI入力情報の詳細ルール、SaaS/ローカルLLM等のログ管理方針、インシデント時の社内連絡手段・顧客報告判断者 |
| 2026-08-05 | 文書管理・クレーム・人事労務 | 文書管理台帳はNotionで開始。Google Drive、Notion、マネーフォワードの権限管理者は出水。契約書は電子契約中心。紙原本が発生した場合は管理部指定場所に保管し、文書管理台帳に記録する。文書保存期間基準は10年中心の現行ドラフトで進め、専門家レビューに回す。クレーム一次受付は各事業担当者、クレーム管理責任者は管理部、クレーム管理台帳はNotion。返金・値引・補償・契約解除の最終承認者は伊藤翔。重要クレームの報告基準は、返金・値引・補償・契約解除・SNS拡散懸念・個人情報又は情報漏えいを含むものとする。SaaS障害及びAI出力問題の初動対応者は開発部とし、管理部へ報告する。人事評価は半期評価のままとし、評価資料の保存場所はNotion又はGoogle Drive、評価項目は成果・行動・スキルの3区分を基本、評価ウェイトは部署別等に設定、評価結果は賞与に連動させる。 | 評価結果の昇給・昇格への具体的な反映方法、半期評価と年3回賞与の算定期間との連動方法、顧客対応文面、返金・値引・補償・契約解除の金額基準、研修品質問題の初動対応者、Google Drive等のフォルダ/ページ設計、電子帳簿保存法対応 |
| 2026-08-05 | 出張旅費・与信・予算管理 | 出張申請はGoogleフォーム、精算期限は出張終了月の月末、宿泊費上限は一般社員12,000円・部門責任者15,000円・役員20,000円、日当は原則不支給、海外出張は現時点で想定なし。タクシー等の例外利用は事前承認がある場合のみ可、赴任旅費は当面個別判断。与信確認金額は10万円/50万円/100万円基準、未入金時は支払期日経過後5営業日以内に一次確認又は督促。受託開発・OEMなど先行工数又は外注費が大きい案件は前金又は分割入金を原則とし、30日超過又は回収懸念がある場合はサービス停止・追加取引停止を検討。予算統括責任者は柿塚、各事業予算責任者は組織図上の各事業責任者、月次実績入力担当者は各事業責任者、重要差異は10%以上又は100万円以上を目安とする。 | 経営会議・取締役会への報告資料フォーマット、中期経営計画の毎期作成要否、上場後の業績予想開示規程との整合、Notionに追加する与信管理項目 |