上場準備資料 レビュー依頼メモ

株式会社MoMo / 上場準備レビュー資料 / 作成日：2026年8月5日

1. レビュー依頼の目的

株式会社MoMoの上場準備に向け、現時点で作成した社内規程、運用台帳、各種Word雛形及び未確定事項一覧について、上場支援会社の観点から不足事項、修正事項、優先順位をご確認いただきたい。

2. 会社前提

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会社名 | 株式会社MoMo |
| 決算月 | 6月 |
| 想定市場 | TOKYO PRO Marketを経由し、グロース市場を目指す |
| 想定時期 | 現在N-1期。N-1期中に取締役会設置会社・監査役設置会社へ移行する方針 |
| 現機関設計 | 取締役2名、監査役なし。追加取締役1名及び外部非常勤監査役は候補者未定 |
| 代表取締役 | 伊藤翔 |
| 主管部署 | 管理部 |
| 主要システム | マネーフォワード（見積・契約・請求・経費・会計・給与）、Notion、Google Workspace、Google Sheets、GitHub等 |

3. 提出物

| 区分 | 内容 | 格納先 |
| --- | --- | --- |
| 規程Word | 上場準備に必要な規程ドラフト35本 | 01_regulations_word |
| 運用台帳 | 規程管理、稟議、会議体、反社チェック、与信、契約、外注、個人情報・システム、関連当事者、固定資産、内部監査のExcel台帳 | 02_operation_ledgers |
| Word雛形 | 議事録、稟議書、反社チェック記録票、与信審査票、契約審査票、内部監査調書等10本 | 03_operation_word_templates |
| 進行管理 | ロードマップ、ヒアリングシート、内部監査計画、Google Sheets確認メモ、未確定事項一覧、ひな形準拠チェックリスト | 04_project_management |

4. 重点レビュー依頼事項

TOKYO PRO Marketを経由してグロース市場を目指す前提で、N-1期に整備すべき規程体系に過不足がないか。

取締役会設置会社化、追加取締役選任、外部非常勤監査役選任、定款変更・登記の順序と時期。

10万円以上代表承認、50万円以上経営会議又は取締役会報告、100万円以上原則取締役会決議という決裁基準の妥当性。

Notion、マネーフォワード、Google Driveを証跡管理の中心とする初期運用の妥当性。

反社チェック、与信管理、契約審査、稟議、内部監査について、初年度に最低限運用すべき証跡とサンプル数。

関連当事者取引、内部通報、個人情報、情報セキュリティ、AI入力禁止情報の初期運用として不足がないか。

就業規則PDFとの不整合、賃金規程、人事評価規程、賞与、固定残業10時間分について社労士レビュー前に整理すべき論点。

税理士法人cosmos及び会計士候補に確認すべき月次決算、売上計上、固定資産、棚卸資産、資金繰り表の論点。

5. こちらで想定している次アクション

| 優先 | アクション | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支援会社レビューを受ける | 規程体系、機関設計、決裁基準、証跡設計の方向性を固める |
| 2 | 監査役候補・追加取締役候補の要件を確認する | N-1期中の機関設計変更に備える |
| 3 | Notion台帳及びGoogleドキュメント様式を整備する | 稟議、反社、関連当事者、文書、クレーム等の運用開始に備える |
| 4 | 第1回内部監査の監査手続書・チェックリストを具体化する | N-1期下期の初回内部監査に備える |
| 5 | 社労士、弁護士、税理士、司法書士等へ専門家レビューを依頼する | 法令・税務・登記・労務の論点を確定する |