上場準備マイルストーン

作成日：2026-08-07

対象：株式会社MoMo 上場準備

# 1. 目的

本資料は、株式会社MoMoがTOKYO PRO Marketを経由し、将来的にグロース市場を目指す前提で、N-1期中に優先して整備すべき事項をマイルストーンとして整理するものである。

規程ドラフトの作成は概ね完了しているため、今後は「レビュー」「承認」「運用開始」「証跡蓄積」「内部監査」「改善」の流れを明確にし、上場支援会社、専門家、社内関係者との確認事項を期限付きで進める。

# 2. 前提

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会社名 | 株式会社MoMo |
| 決算月 | 6月 |
| 現在フェーズ | N-1期 |
| N-1期の想定期間 | 2026年7月から2027年6月 |
| 上場方針 | TOKYO PRO Marketを経由し、将来的にグロース市場を目指す |
| 現機関設計 | 取締役2名、監査役なし |
| 機関設計変更方針 | N-1期中に取締役会設置会社及び監査役設置会社へ移行する方針 |
| 管理主管 | 管理部 |
| 主な証跡管理 | Notion、Google Drive、マネーフォワード、Googleドキュメント |

# 3. 全体マイルストーン

| No | 時期 | マイルストーン | 主な作業 | 成果物・証跡 | 主担当候補 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年8月 | 規程・組織体制ドラフト確定 | 組織図、業務分掌、職務権限、稟議、会議体、管理規程、人事評価のMoMo実態反映を完了する | 規程MD、Word規程一式、未確定事項一覧、支援会社提出パッケージ | 管理部 | 進行中 |
| 2 | 2026年8月 | 支援会社レビュー提出 | Word規程、運用台帳、Word雛形、未確定事項一覧、レビュー依頼メモを支援会社へ共有する | 04_支援会社提出パッケージ、レビュー依頼メモ | 管理部、伊藤翔 | 未着手 |
| 3 | 2026年8月から9月 | 機関設計方針の確定 | 追加取締役候補、監査役候補、取締役会設置、監査役設置、定款変更、登記方針を整理する | 機関設計変更アクションリスト、支援会社確認メモ | 伊藤翔、管理部 | 進行中 |
| 4 | 2026年9月 | 専門家レビュー開始 | 労務、税務、法務、知財、登記の確認事項を専門家へ依頼する | 社労士確認メモ、税理士確認メモ、弁護士確認メモ、司法書士確認メモ | 管理部、伊藤翔 | 未着手 |
| 5 | 2026年9月から10月 | 初期運用開始 | 稟議、反社チェック、与信、契約審査、関連当事者、文書管理、クレーム管理、アカウント管理をNotion等で開始する | Notion台帳、初回運用サンプル、承認証跡、確認記録 | 管理部、各部門責任者 | 一部準備済 |
| 6 | 2026年10月から12月 | 月次管理体制の定着 | 月次決算、予実管理、資金繰り表、経営会議、取締役会報告資料のサイクルを回す | 月次試算表、予実資料、資金繰り表、経営会議議事録、取締役会資料 | 柿塚、管理部、各事業責任者 | 未着手 |
| 7 | 2026年11月から2027年1月 | 内部統制文書化の着手 | 主要業務の業務記述書、フローチャート、RCMの作成範囲を決め、稟議、販売、購買、外注、経理から着手する | 業務記述書、フローチャート、RCMたたき台 | 管理部、外部内部監査支援先 | 未着手 |
| 8 | 2027年1月から3月 | 第1回内部監査実施 | 内部監査計画に基づき、稟議、職務権限、月次決算、予実、販売、購買、外注、反社、与信、情報管理を監査する | 内部監査調書、チェックリスト、内部監査報告書、改善管理表 | 外部内部監査支援先、管理部 | 準備中 |
| 9 | 2027年3月から4月 | 指摘事項改善 | 支援会社、専門家、内部監査の指摘事項を一覧化し、規程・運用・証跡を修正する | 指摘事項管理表、改定規程、改定履歴、改善証跡 | 管理部、各責任者 | 未着手 |
| 10 | 2027年4月から6月 | N-1期末レビュー | N-1期中の運用証跡、会議体、月次管理、稟議、反社、与信、関連当事者、内部監査の実績を整理する | N-1期運用証跡一覧、支援会社提出資料、専門家レビュー結果 | 管理部、伊藤翔 | 未着手 |
| 11 | 2027年7月以降 | N期運用強化 | N-1期レビュー結果を踏まえ、上場申請準備、監査対応、開示体制、内部統制運用を強化する | N期運用計画、申請準備資料、監査対応資料 | 経営陣、管理部 | 未着手 |

# 4. 直近30日の優先アクション

| 優先 | 期限目安 | アクション | 成果物 | 担当候補 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年8月中旬 | 支援会社提出パッケージを共有し、レビュー依頼を出す | 04_支援会社提出パッケージ、レビュー依頼メモ | 管理部 |
| 2 | 2026年8月中旬 | 組織図の責任者未確定箇所を確認する | 管理責任者一覧、組織図更新版 | 伊藤翔、管理部 |
| 3 | 2026年8月下旬 | 追加取締役、監査役、外部内部監査支援先の候補要件を整理する | 候補者要件メモ、機関設計変更アクションリスト | 伊藤翔 |
| 4 | 2026年8月下旬 | Notion台帳設計を決める | 稟議台帳、反社チェック台帳、与信台帳、契約台帳、関連当事者台帳 | 管理部 |
| 5 | 2026年8月下旬 | 労務・税務・法務の専門家レビュー依頼事項を整理する | 専門家確認メモ | 管理部 |
| 6 | 2026年8月末 | 第1回経営会議又は月次報告の雛形を決める | 経営会議資料、議事録、月次報告フォーマット | 管理部、柿塚 |

# 5. 支援会社レビューで確認すべき事項

N-1期中に取締役会設置会社及び監査役設置会社へ移行するスケジュールで問題ないか。

追加取締役、監査役、外部内部監査支援先をいつまでに確定すべきか。

10万円、50万円、100万円の決裁基準がMoMoの規模と上場準備水準に合っているか。

Notion、Google Drive、マネーフォワードを証跡管理の中心にする運用で問題ないか。

初回内部監査の実施時期、監査範囲、サンプル件数、外部専門家の活用方針は妥当か。

TOKYO PRO Marketを経由する前提で、N-1期中に追加すべき規程、細則、RCM、業務フローがあるか。

# 6. 未確定事項

| 分類 | 未確定事項 | 初期方針 |
| --- | --- | --- |
| 役員体制 | 追加取締役候補者 | 外部候補を検討 |
| 監査体制 | 監査役候補者 | 外部非常勤候補を優先 |
| 内部監査 | 外部内部監査支援先 | N-1期中に選定 |
| 組織 | 開発部の社内管掌責任者 | 代表取締役社長又は取締役会が別途定める |
| 組織 | SaaS事業部責任者 | 未定 |
| 組織 | キャリアコーチング事業責任者 | 未定 |
| 専門家 | 社労士 | 未定 |
| 専門家 | 司法書士 | 未定 |
| 専門家 | 会計士又は監査法人候補 | 未定 |

# 7. 管理方法

本マイルストーンは、支援会社レビュー、専門家レビュー及び社内決定に応じて随時更新する。

進捗管理は、Notion又はGoogle Sheetsで行い、各マイルストーンごとに担当者、期限、状態、証跡URL、残論点を記録する。

完了判定は、資料作成だけでなく、承認、周知、運用開始及び証跡保存までを含めて行う。