## タスクシート
※現状の認識・課題事項及び今後の対応は、クイックレビューの結果をもとに記載しております。
※対応期限は、整理期限の目安を記載しております。取組み状況によっては、延長される場合もございます。
※対応項目について、今後の取組み状況や新たな課題の認識により、追加される場合がございます。
第1回（2026/7/15）
上場に向けた対応項目 |  |  |  | 現状の認識・課題事項 | 今後の対応 | 対応期限 | 貴社担当者 | 状況 | 事前確認事項 (2026年〇月〇日） | 貴社確認事項 (2026年7月15日） | ミーティング議事録 (2026年7月15日）
１．上場適格性要件の充足
【会社概要等】
|  |  | １．本社所在地 ２．会社グループ ３．事業内容 |  |  | 2027-06-01
A.役員の適切な業務執行・監督
|  |  | １．役員の経歴（過去勤務先全て）の洗い出し | ・監査役（役員）の選任がされていません。 | ・監査役（役員）を選任し、経歴についてご提出ください。 | 2027-06-01
|  |  | ２．役員の兼職状況の洗い出し | ・柿塚氏が他社の常勤取締役を兼務されています。 | ・貴社の業務執行に影響がないか、利益相反や競業になる可能性は無いか等の検証が必要です。もし、懸念がある場合、退任をご検討ください。なお、取締役の兼任等は、上場時には特定証券情報等において開示する必要があります。 | 2027-06-01 |  |  |  | ・監査役の選任にあたっては何か資格保有などの条件はあるのか？ | ・取締役と監査役の候補者選定もお願いします。リミットは、N-1の株主総会までとなります。運用面等を考えると、早い段階での選任が良いかと思います。 ・監査役の選任に際し資格は特に必要ございません。実質的に監査が実施できる方であれば大丈夫です。
|  |  | ３．役員及び役員に準ずる者が実質的に所有する会社の洗い出し | ー | ・役員等が実質的に支配する会社があればご確認いたします。 | 継続確認
|  |  | ４．役員の取締役会出席状況 | ー |  | 継続確認
|  |  | ５．役員の取締役会での適切な発言 （牽制機能が働いているか） | ー |  | 継続確認
B.関連当事者取引
|  |  | １．関連当事者等管理規程の制定 | ・関連当事者管理規程はありますが、該当する関連当事者や取引の有無については把握をされておりません。 | ・上場に向けて、網羅的なチェックを行ってください。 ・関連当事者との取引が発生する場合、策定した規程に基づき、所定のプロセスを経て、必要性や適切性について判断する必要があります。なお、作成したリストは毎期見直しを行う必要があります。 | 2027-03-01
|  |  | ２．関連当事者の把握 ①関連当事者調査票の作成状況 ②関連当事者リストの作成状況 | ・現在、調査票やリストは作成されておりません。 | ・関連当事者との取引が発生する場合、策定した規程に基づき、所定のプロセスを経て、必要性や適切性について判断する必要があります。なお、作成したリストは毎期見直しを行う必要があります。 | 2027-03-01
|  |  | ３．関連当事者との取引の把握 | ー | ・上場の場合、関連当事者取引管理規程に基づき、取引の必要性や価格の妥当性等を検証し、クリアの上、取締役会で承認し、当該取引について開示する必要があります。 なお、必要性等が認められない場合、解消する必要があります。 | 継続確認
|  |  | ４．既存の利益相反取引について取締役会決議がなされているか | ー |  | 継続確認
|  |  | ５．関連当事者取引の解消 ※解消できない関連当事者取引の合理性・妥当性の検証が必要 | ー |  | 継続確認
|  |  | ６．関連当事者取引の定期的な取締役会報告 | ー |  | 2027-06-01
|  |  | ７．利益相反取引 | ・堀氏が顧問としてHPに掲載（名刺も保有）されていますが、顧問契約等はなく報酬も発生していないとお聞きしております。 | ・顧問としての必要性等を検討し、必要であれば顧問契約を締結の上継続し、顧問としないならばHP等から削除をしてください。 ・上場を目指す場合、審査等で説明が求められることがあるため、顧問契約の内容及び活動状況を確認し、書面等で整理してください。 | 2027-06-01
|  |  | ８．役員による各種連帯保証の解消 | ー | ・役員が保証になっている場合、上場までに解消に向けた交渉を行う必要があります。 | 継続確認
C.コーポレート・ガバンンス体制の構築
|  |  | １．株主総会の運営状況 ①招集通知、参考書類の作成 ②開催又は書面同意の取得 ③議事録の作成 ④決算公告の実施 | ー |  | 毎期確認
|  |  | ２．取締役会の運営状況 ①取締役会規程の策定 ②各部門担当役員の選任 ③取締役会開催及び議事録の作成 ④取締役会の早期化 | ・取締役会が設置されていません。また、現在、取締役が２名となっています。 | ・取締役を３名以上選任し、取締役会を設置する必要があります。取締役会規程を策定し、定款変更・登記の上、取締役会設置会社とする必要があります。 ・上場会社では、機動的な意思決定や、月次の予実管理、重要事項を適時に報告する必要があるため、毎月の開催が必要です。また、議事録について、決議内容や添付書類を具備し、出席者が署名した上で、保管する必要があります。 | 2027-06-01
|  |  | ３．監査役監査の実施状況 ①監査役基準の策定 ②監査役監査計画書の作成 ③期中監査及び三様監査連絡会の実施、調書の作成 ④期末監査の実施、調書の作成 ⑤監査報告書の作成 | ・監査役による業務監査が実施されていません。 ・監査範囲が会計に限定されており、業務監査は実施されていません。また、監査計画等もありません。 | ・上場の場合、会計のみならず業務監査も必要です。監査役の業務については、監査役規程（監査役の職務、監査実施・報告方法 等）を策定した上で、毎期、監査実施計画等を作成し、計画に基づき監査を実施し、結果を監査調書等に残す必要があります。 ・上場準備においては、監査の実績を見る必要があるため、計画に基づき実施されているかどうかを確認します。 | 2027-06-01
|  |  | ４．内部監査の実施状況 ①内部監査部署及び担当者の配置 ②内部監査規程の策定 ③内部監査計画書の作成 ④内部監査の実施（全部門） ⑤内部監査調書・報告書等の作成 ⑥指摘事項についてのフォロー監査の実施 | ・現在、内部監査は実施されていません。 | ・内部監査規程（所管部・責任者、権限・責任、実施・報告方法 等）を策定し、内部監査を実施する必要があります。なお、上場準備において、監査の実績を見る必要があるため、計画に基づき実施されているかどうかを確認します。 | 2026-12-01
D.内部管理体制の構築
|  |  | １．社内組織（部門や職階）の整備状況 ①組織の確定 ②兼務の解消（特に部署をまたぐ兼務） ③管理部門の責任者を選任 ④管理部門の体制強化 | ・各取締役の管掌する部門が明確になっていません。 | ・各部門に管掌役員（取締役）を配置する必要があります。その際、牽制のために原則兼任は避けて下さい。特に営業部門と管理部門の兼任は認められません。 役員体制については、各取締役の経験・適正を勘案し、役割分担やけん制機能が発揮されるよう配置を検討してください。 | 2026-12-01 |  |  |  | ・組織図は新規事業部の中身が変わりました。今は社長直轄になっている。 ・現状は５部署に分かれています。各部に統括（部長等ではない、名前がある方）を配置している。 ・役職給というより、インセンティブ（売上）をつける体系になっている。給与テーブルを考える上で２階建てのほうがわかりやすければそちらでもよい。 | ・まずは組織整備を行い、その後、人事評価制度の構築となります。 ・インセンティブ＋階級ごとの給与体系でもいいのではと思います。 ・同じ職階（部長）であっても１・２・３と分ける形でもよく、細かく分けなくてもよいかと思われます。
|  |  |  | ・兼務が発生しているものとお聞きしております（出水氏・柿塚氏）。出水氏は営業も実施しており、柿塚氏は事業部におり、取締役でもあります。 | ・財務・経理については、各担当及び別途チェック者を置き、牽制体制を構築する必要があります。経理業務において、組織的な運営体制を構築する必要があります。 | 2026-12-01
|  |  | ２．規程の整備状況 ①社内規程・要領等の策定・周知 ②業務記述書・フローチャートの作成 ③ウォークスルーの実施 ④規程等の改訂・周知 | ・会社を運営する上で必要とされる規程が策定されておらず、運用状況の確認ができません。 | ・規程の有無及び内容を再度確認し、貴社の業務フローに合わせて、必要な規程を策定すると共に、既存規程を実態に応じて修正します。 ・組織規程、業務分掌、職務権限等、経営の根幹を成す規程について優先的に策定します。 | 2027-06-01 |  |  |  | ・規程は、雛形を送るのと、たたき台を作りのと両者での同時並行で実施していく。 | ・それぞれの規程の要否についても今後詰めていきます。
[5 empty] | ・策定した規程を運用し、貴社のフローに合っているか、想定した通り実効性があるか確認します。確認の結果、必要があれば規程内容に修正を加えます。 | 2027-09-01
|  |  | ３．稟議の整備状況 ①決裁権限一覧表の策定・周知、運用開始 ②稟議台帳の作成 ③稟議・決裁の管理部門チェック ④稟議・決裁の監査（内部監査、監査役監査） | ・稟議規程の作成が無く、稟議制度が整備されておりません。 | ・稟議・決裁に関して、職務権限規程及び稟議規程（稟議の種類・区分、回覧・決裁方法 等）として整備する必要があります。貴社におけるルールを明確化し整理して策定してください。 | 2027-06-01
[5 empty] | ・稟議規程の運用が実効性をもって運用されていることを確認する為に、稟議規程の策定に併せて稟議台帳を作成し、定期的に事後稟議が発生していないかを確認する必要があります。 | 2027-09-01
|  |  | ４．決算体制の整備状況 ①会計方針の検討、経理関連規程の策定 ②月次決算の実施 ③資金繰り表の作成 ④与信管理の実施 ⑤棚卸資産、固定資産管理の実施 ⑥過年度決算修正の実施 | ・決算業務について、顧問税理士へ外部委託されています。委託した結果のチェックについては、伊藤社長のみで確認を行っているとお聞きしています。 ・会計システムへの入力は、伊藤社長が対応されているとお聞きしております。 | ・外部委託する場合でも、自社内で業務を実施できる体制を整備する必要があります。上場を目指す上で、必要に応じて経理部門を設置し、専門の人員を配置して自社でチェックできる体制を整備してください。 ・決算申告業務について、属人性を排除するために、組織的な運営体制を構築することが求められます。 | 2027-06-01
|  |  |  | ・固定資産、棚卸資産ともに管理する規程が整備されておりません。 | ・今後の事業拡大に伴って固定資産を保有する場合、貴社の実態に即した規程を策定する必要があります。 ・管理方法（管掌、現物管理、処分方法 など） ・会計面（価額、評価方法、減損 など）など ・貴社の実態に即した規程を策定する必要があります。 ・管理方法（現物管理、帳簿・実地棚卸など） ・会計面（価額、評価方法、保有目的の変更など） など | 2027-06-01
|  |  |  | ・下記のような要件により修正するケースがあるとお聞きしておりますが、明確な修正基準が明確に定まっていません。 ・外部環境（法改正・補助金制度変更等）による影響 ・売上や成約件数の大幅な乖離（目標達成率70％以下等） ・新規大型案件の受注や、逆にプロジェクトの停止。 | ・予算と実績の乖離を埋め、経営判断の迅速化及び、PDCAサイクルの実効性を高めるため、予算修正を実施する必要があります。なお、修正基準については、東京証券取引所が公表している適時開示ルールを参考にすることが考えられます。 ・修正基準に基づいて予算修正の判断を行い、基準を超える場合は修正が必要です。なお、上場後は適時開示が必要となります。 | 2027-03-01
|  |  | ５．予実管理の実施状況 ①予算管理規程の策定 ②年度予算の策定 ③月次予算差異分析、通期業績見込み分析の実施 ④中期経営計画の策定 | ・予算の策定や管理に関する規程が整備されていません。 ・年度利益計画は策定されていますが、粗利ベースであるとお聞きしております。 ・予算について月次決算は行っておらず、開始時期等について税理士と相談中であるとお聞きしております。 | ・予算の策定方法や承認手続き、管理方法を含めた予算管理規程を策定し、それに基づき、中期経営計画及び単年度利益計画等を作成する必要があります。 ・予算管理規程に基づいて、具体的な数値や資金計画、設備計画、採用計画を織り込んだ、中期経営計画を策定する必要があります。業績計画については、各セグメントごとに数値を算定し、記載する必要があります。 ・適時な業績の把握や予算修正の判断のため、管理部署及び担当者を配置し、毎月、数字の比較のみならず、差異の発生要因の分析や今後の対策等を含めた予実管理を実施する必要があります。 予実管理等のため月次決算を行ってください。なお、 月次決算においても、年度と同一基準で作成し（一部簡便な方法や概算も可能）、利益ベースまで算定する必要があります。 月次決算に関しては、10営業日程度でまとめ、15日前後の取締役会にて報告するため、早期化が必要です。 | 2026-12-01 |  |  |  | ・５ヵ年は以前共有したものから全く変わっている。 ・今後はSaaSツール（仕訳無双、勝負名刺）を強化していきたいと考えており、事業計画にも織り込んでいる。研修事業はメインなので引これまで同様行っていく。 ・今期の年度計画は作成している。 ・前期の着地は売上１．５億円くらい、利益は数百万円の着地予想。 | ・予実管理も毎月確認をしていきます。 ※現状の年度予算をご提出いただく（今後数字面確定すれば確定後の計画をご提出ください）。 ・中計の作成も併せてお願いいたします。
|  |  |  | ・中期経営計画について、現在、5ヵ年計画という形で策定されています。 | ・中期経営計画は会社の今後の成長の基盤となるものです。これを策定し、現状の強み、弱み、外部環境を理解することは、上場準備のみならず、更なる成長を目指す上で不可欠です。 ・規程に基づき、中期経営計画を策定する必要があります。全社および事業部門ごとに戦略・数値を策定し、設備計画や資金計画、採用計画も織り込む必要があります。 ・中期経営計画に関しては、毎期ローリング（見直し）を実施し、上場準備の観点からは、翌事業年度以降の経営方針等を決算期末までに正式な手続きを以て承認する必要があります。 | 2026-12-01
|  |  | ６．関係会社の整備状況 ①関係会社管理規程の策定 ②関係会社間取引に係る契約書の確認、締結 ③関係会社間取引に係る取引条件の妥当性の検証 ④関係会社における規程等の策定 ⑤グループ経営会議の開催 | ー | ・関係会社管理規程を策定し、管理部署を設けて管理する必要があります。なお、売上規模や事業の状況等を勘案し、重要性が高いと判断されると連結決算が必要となります。 ・貴社と取引が発生する場合、取引の必要性や取引価格の妥当性について検証し、クリアの上、取締役会にて承認する必要があります。 | 継続確認
|  |  | ７．その他内部管理体制の整備・運用 | ・外注先に関して、独自の審査基準があると聞いておりますが、管理規程が整備されておりません。 | ・今後、事業拡大に応じて、案件の増加や人員の増員が見込まれます。選定等に関して、恣意性や属人性を排除するため、自社におけるルールを明文化し、外注管理規程（所管部、選定基準、管理方法 等）の策定が必要です。 | 2027-06-01
|  |  |  | ・発注に関して、社内稟議を行っていると聞いておりますが、管理規程が整備されておりません。 ・販売先の管理規程が整備されておりません。 | ・現状のルールやフローが適切であるかを見直し、属人性や恣意性を排除し適切に管理するため、承認手続き等に関して、貴社におけるルールを整理する必要があります。 購買管理規程（選定基準、価格の決定方法、検収・支払方法 等）や販売管理規程（反社・与信調査、価格の決定方法、値引の基準 等）、外注管理規程（所管部、選定基準、管理方法 等）等の策定が必要です。 | 2027-06-01
E.法令等順守体制の構築
|  |  | １．関連法令の洗い出し | ー
|  |  | ２．許認可要件の充足状況 | ー
|  |  | ３．法令違反の発生状況 | ー
|  |  | ４．商標登録等の知的財産取得状況 | ・現在、知的財産等はないとお聞きしております。 | ・今後、商標登録や技術面の特許申請等の必要性についてご検討ください。 また、知的財産に関する管理規程を制定し、将来的に発生しうる権利の侵害等の発生に備えておく必要があります。 | 継続確認
|  |  | ５．取引先との重要な契約について | ー | ・今後のお取引内容等については確認が必要になってまいります。 | 継続確認
|  |  | ６．クレーム管理について | ・クレームに関して、営業担当が窓口となり、その後経営陣と協議されているとお聞きしておりますが、規程・対応マニュアル等については整備されていません。 | ・貴社の実態に合わせて対応規程（基本方針、クレームの種類・レベル、対応方法 等）を策定し、所管部にて一括管理する体制を築きます。 ・クレーム対応・処理に関して、属人化を防ぎ組織としての対応を実施するため、貴社における対応フローを見直し、クレーム管理規程を策定する必要があります。また、一覧表等を作成の上、事象ごとに発生原因や再発防止策を記載し、未然に防ぐ仕組み作りの構築及びフィードバックできるように体制を整備してください。 | 2027-06-01
|  |  | ７．労務調査の実施について ①労務DDの実施 ②労務DDの指摘事項の改善 ③各種労使協定の提出・届出 ④労働保険、社会保険等の加入 ⑤法定帳簿及び労働条件通知書の策定 ⑥未払賃金の清算 ⑦産業医・衛生管理者の選任、衛生委員会等の開催 | ・労務調査を実施しておらず、労務上の課題整理ができていません。 | ・社労士による労務調査を実施する必要があります。なお、労務調査により、重大な不備事項等が確認された場合、上場時期に影響を与える可能性がございます。 ・勤怠管理：残業時間についての取扱い。 ・未払労働債務：過去の未払労働債務が発生していないかについて | 2027-06-01 |  |  |  | ・労務DDの実施について、社労士は顧問でもよいか？ | ・必ずしも第三者の社労士でなればならないということはございません。 ・時期が来たら、顧問社労士の方とお話しすることもできます。
|  |  | ８．就業規則の制定、届出 | ・就業規則の記載事項が適切であるか、管理監督者の範囲等について、確認が必要な事項があります。 | ・就業規則の記載事項、勤怠管理や未払労働債務の有無等についても社労士へご確認下さい。 管理監督者：範囲や妥当性について | 2027-06-01
|  |  | ９．個人情報の取り扱いについて | ・現在、顧客情報等へのアクセス制限はかけられていますが、個人情報の取扱いに関する規程がありません。 | ・貴社の実態に合わせて、規程の作成、見直し及び修正を行う必要があります。また、当該規程について、社内に周知し、厳格な運用を行う必要があります。 ・業務上、取扱う個人情報について精査し、該当者や所管部等について明示した個人情報取扱規程を策定の上、規程に沿って管理します。 | 2027-06-01
|  |  | １０．システム運用、管理 | ・システムの管理について、管理部署にて一括管理されておらず、一部、伊藤社長が管理をされているとお聞きしております。 | ・会社の実態に合わせて、システム関連の規程を策定し、管理部署にて管理・運用する必要があります。 | 2027-06-01
|  |  | １１．内部通報制度 | ・内部通報制度は整備されていないと聞いております。 | ・今後、組織が拡大し多様な意見が生まれる局面では、従業員の不満が高まる可能性があります。将来的に従業員が意見や懸念を率直に伝えられるような相談窓口（内部通報制度の整備）の設置をご検討下さい。なお、上場を目指す場合、社外窓口も必要になります。 | 2027-06-01
F.適時開示体制の構築
|  |  | １．適時開示規程の策定 |  |  | 上場時期確定後
|  |  | ２．自己研鑽、社内研修の実施状況 |  |  | 上場時期確定後
G.インサイダー取引防止体制の構築
|  |  | １．インサイダー取引防止規程の策定 |  |  | 上場時期確定後
|  |  | ２．日本取引所グループのオンラインセミナー受講 |  |  | 上場時期確定後
|  |  | ３．社内研修の実施 |  |  | 上場時期確定後
H.発行者情報等において開示する「事業等のリスク」の検討
|  |  | １．同業他社の「事業等のリスク」の内容把握 |  |  | 上場時期確定後
|  |  | ２．「事業等のリスク」検討資料の作成 |  |  | 上場時期確定後
I.親会社等からの独立性の維持
|  | ※㈱MoMoの場合、該当なし | １．親会社等からの決算情報等開示の同意取得 |  |  | -
|  |  | ２．役職員の兼職や出向の是非 |  |  | -
|  |  | ３．業務運営や意思決定における事前承認の有無 |  |  | -
|  |  | ４．親会社等への依存度 |  |  | -
|  |  | ５．取引条件の妥当性 |  |  | -
J.反社会的勢力排除体制の構築
|  |  | １．反社会的勢力排除規程の策定 | ・「反社会的勢力排除に関する規程」が策定されていないなど、反社会的勢力排除のための方針及び社内体制が構築されていません。 | ・対象先や調査方法などについて、抜け漏れを防ぎ、反社排除に関する品質を維持する上で実効性のある規程・マニュアルを策定する必要があります。 ・貴社としての方針や策定した規程・マニュアル等について、定期的に勉強会等を開催し、社内周知を実施する必要があります。 | 2027-06-01
|  |  | 2．取引先に対する反社チェックの実施状況 （新規・既存ともに） | ・反社会的勢力との関係について、反社チェック等の調査が実施されていません。過去の代理店契約について、反社条項が無いものがあるとお聞きしております。 | ・上記規程・マニュアル等に沿って、役員及びその親族、従業員、取引先（顧客）等について、調査を実施する必要があります。取引先については、新規取引時のほか、その後の取引の都度、チェックが必要です。また、継続して取引がある取引先については、定期的なチェックが必要です。 ・現在も取引がある取引先において、過去の契約書に反社条項が無い場合、反社条項の入った基本契約書を新たに締結するか、覚書を差し入れる必要があります。 | 2027-06-01
|  |  | 3．役員、株主への反社チェックの実施状況 |  |  | 継続確認
|  |  | 4．役職員への定期的な研修実施状況 |  |  | 継続確認
K.その他
|  |  | １．決算短信① 他社短信の内容把握 |  |  | 2027-06-01
|  |  | ２．決算短信② JPX「決算単身作成要領」の内容把握 |  |  | 2027-06-01
|  |  | ３．決算短信③ 直前期における中間決算短信の作成 （トライアル） |  |  | 上場時期確定後
|  |  | ４．決算短信④ 直前期における通期決算短信の作成 （45日以内） |  |  | 上場時期確定後
|  |  | ５．上場審査資料① 通期発行者情報ドラフトの作成 |  |  | 上場時期確定後
|  |  | ６．上場審査資料② コーポレート・ガバナンス報告書ドラフトの作成 |  |  | 上場時期確定後
|  |  | ７．上場審査資料③ 関係会社等一覧表の作成 |  |  | 上場時期確定後
|  |  | ８．上場審査資料④ 従業員異動表の作成 |  |  | 上場時期確定後
|  |  | ９．上場審査資料⑤ 株主推移一覧表の作成 |  |  | 上場時期確定後
|  |  | １０．上場審査資料⑥ 役員経歴の作成 |  |  | 上場時期確定後
|  |  | １１．上場審査資料⑦ その他審査資料一式の準備 |  |  | 上場時期確定後
|  |  | １２．その他① 会社HPのリニューアル準備（IRサイト） |  |  | 上場時期確定後
|  |  | １３．その他② 会社関係者リストの作成 （直前々期、直前期） |  |  | 継続確認
|  |  | １４．その他③ 重要情報の共有 （訴訟・監督官庁による調査等） |  |  | 継続確認
|  |  | １５．その他④ 個別論点 |  |  | 継続確認

## 規定
（別表1）規程関係
（1）作成について 済：作成済み 要：未作成で作成が必要なもの －：作成は不要と思われるもの
（2）修正について 済：作成済みのもので修正不要あるいは修正済みのもの 要：作成済みのもので修正が必要であるが未完了のもの
（3）優先度について 高：上場に関わらず必要なもの（組織・業務） 中：上場を目指す場合N-2期までに必要なもの及び”高”以外 低：上場を目指す場合N-1期以降に必要なもの
番号 | 項目 | 規程類 | 整備状況 |  |  | 備考
|  |  | 作成 | 修正 | 優先度
1 | ＜基本規程＞ | 取締役会規程 | 要 |  | 高
2 |  | 監査役会規程又は監査役協議会規程 | － | － |  | ※監査役が複数名（監査役会設置）の場合は必要
3 |  | 監査役規程 | 要 |  | 高
4 |  | 経営会議等規程 | 要 |  | 高
5 |  | 株式取扱規程 | 要 |  | 低 | ※上場前までに策定できていればOK
6 |  | 規程管理規程 | 要 |  | 高
7 |  | リスク・コンプライアンス管理規程 | 要 |  | 中
8 | ＜組織関係＞ | 組織規程・組織図 | 要 |  | 高 | 組織図のみ作成済
9 |  | 業務分掌規程 | 要 |  | 高
10 |  | 職務権限規程・決裁権限基準表 | 要 |  | 高 | （案）職務権限規程
11 |  | 稟議規程 | 要 |  | 高
12 |  | 関係会社管理規程 | － | － |  | ※関係会社がある場合は必要
13 | ＜人事労務関係＞ | 就業規則 | 済
14 |  | 人事考課規程 | 要 |  | 高
15 |  | 給与規程 | 済 |  | 高 | ※就業規則に記載
16 |  | 執行役員規程 | 要 |  | 高
17 |  | 退職金規程
18 |  | 退職年金規程
19 |  | 役員退職慰労金規程
20 |  | パートタイマー規程 | 済
21 |  | 安全衛生管理規程
22 |  | 育児・介護休業等規程 | 済
23 |  | 出張旅費規程
24 |  | 慶弔見舞金規程
接待交際費規程
25 |  | 従業員貸付金規程
26 |  | 社宅管理規程
27 |  | ハラスメント防止規程 | 済
在宅勤務規程
28 |  | 出向規程
29 | ＜業務関係＞ | 経理規程 | 要 |  | 高
30 |  | 予算管理規程 | 要 |  | 高
31 |  | 原価計算規程 | － | －
32 |  | 与信管理規程 | 要 |  | 高
33 |  | 販売管理規程 | 要 |  | 高
34 |  | 購買管理規程 | 要 |  | 高
35 |  | 外注管理規程 | 要 |  | 高
36 |  | 店舗管理規程 | － | －
37 |  | 棚卸資産管理規程・棚卸実施要領 | 要 |  | 高
38 |  | 固定資産管理規程 | 要 |  | 中
39 |  | 有価証券運用規程 | 要 |  | 高
40 |  | 内部監査規程 | 要 |  | 中 | （案）内部監査規程
41 |  | 資金管理規程 | 要 |  | 高
42 |  | 品質管理規程
43 | ＜総務関係 他＞ | 文書管理規程
44 |  | 印章等管理規程
45 |  | 個人情報保護基本規程 | 要 |  | 高
46 |  | 特定個人情報取扱規程
47 |  | 情報セキュリティ規程
48 |  | システム管理規程
49 |  | 会社携帯端末のブラウザ及びアプリ使用に関する規程
50 |  | 反社会的勢力対応規程
51 |  | 内部通報ポリシー
52 |  | クレーム管理規程 | 要 |  | 高
53 |  | インサイダー情報管理規程 |  |  | 低
54 |  | 適時開示規程 |  |  | 低
55 |  | 知的財産管理規程 | 要 |  | 中
56 |  | 車両管理規程
57 |  | 防火管理規程
58 |  | 関連当事者取引管理規程 | 要 |  | 中
59 |  | 上記以外の規程類