未確定論点・確認事項リスト

株式会社MoMo / 上場準備レビュー資料 / 作成日：2026年7月18日

1. 優先確認事項

| No | 論点 | 現状 | 確認したい内容 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上場スケジュール | 3年後上場予定、現在N-1期との情報が併存 | TOKYO PRO Market上場時期とグロース市場上場時期、N期定義 | 高 |
| 2 | 機関設計 | 取締役2名、監査役なし | 取締役会設置会社化、取締役追加、監査役選任の予定時期 | 高 |
| 3 | 取締役会・経営会議 | 経営会議はこれから設置 | 開催頻度、議事録担当、月次報告資料、承認ルート | 高 |
| 4 | 月次決算 | 翌月20日までに反映したい | 上場準備上の目標締め日、レビュー者、報告会議体 | 高 |
| 5 | 反社チェック | 契約条項はあるが実査未実施 | 利用サービス、対象範囲、頻度、既存取引先への遡及範囲 | 高 |
| 6 | 与信管理 | Notionで取引先管理 | 与信限度額、掛取引条件、未入金フォロー基準 | 中 |
| 7 | 内部監査 | 未実施 | 内部監査担当、独立性、初年度監査範囲 | 高 |
| 8 | 情報管理 | Google Workspace、Notion、マネーフォワード等を利用 | アカウント棚卸、退職時削除、AI入力禁止情報の運用 | 中 |
| 9 | 関連当事者 | 調査票・リスト未整備 | 対象者範囲、年次調査、取締役会承認が必要な取引基準 | 中 |
| 10 | 労務規程 | 就業規則等は未確認 | 就業規則、給与規程、ハラスメント防止、育児介護規程等の整備状況 | 中 |

2. 支援会社へ確認したいレビュー観点

現時点の規程26本の粒度が、TOKYO PRO Market準備段階として過不足ないか。

グロース市場を見据えた場合に、今から追加すべき規程・細則・要領があるか。

内部統制文書化に向け、業務記述書・フローチャート・RCMの作成順序はどこから始めるべきか。

監査法人・J-Adviser・主幹事候補に提出する場合、先に整えるべき証跡は何か。